

**АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25 мая 2022 года №13

с. Архангельское

# О подготовке объектов жилищно-коммунального

# хозяйства и социальной сферы

# Архангельского сельского поселения к работе

# в отопительный период 2022-2023 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Архангельского сельского поселения к работе в отопительный период 2022-2023 годов и  обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами

**РАСПОРЯЖАЮСЬ:**

1. Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, по повышению эффективности работы котельной и снижению убытков   теплоснабжающей организации из местного бюджета.

2. Создать комиссию по проверке готовности  к отопительному периоду теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии с привлечением (по согласованию) представителей Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» и обеспечить проверку готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности. (Приложение №1)

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (Приложение №2)

4. Контролировать формирование запаса топлива на отопительный период для снабжения тепловой энергией населения и  бюджетных организаций, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовой котельной.

5. Обеспечить выполнение требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.05.2002г. №317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации».

6. В срок до 1 августа 2022 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов и в срок до 25 августа 2022г. завершить проверки  готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии и представить в отдел по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

7. В срок до 1 июля 2022г. обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Архангельского сельского поселения в сети «Интернет».

9. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Архангельского

сельского поселения С.В. Пузырева

Приложение №1 к распоряжению Администрации

Архангельского сельского поселения от 25.05.2022г. №13

Состав комиссии по проверке готовности

 к отопительному периоду 2022-2023 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комиссии: | Глава Архангельского сельского поселения  С.В. Пузырева |
| Заместитель председателя Комиссии: | Директор теплоснабжающей организации ООО «Импульс»  Ф.З. Курамшин |
| Члены Комиссии: | Специалист администрации  А.Е. Шамсутдинова |
|  | Директор МОУ Архангельская СОШ  Р.В. Насыров |
|  | Заведующий детским садом №23  с. Архангельское  А.М. Зайчикова |
|  | Заведующий Архангельским сельским клубом  Д.А. Шурыгин |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение №2**  **«УТВЕРЖДАЮ» Глава Архангельского сельского поселения**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Пузырева** | |
| **План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Архангельского сельского поселения** | | | | | | |
| № п/п | **Наименование мероприятий** | **Сметная стоимость работ, тыс. руб.** | **Ответственные за исполнение** | **Начало работ** | **Окончание работ** | **Примечание** |
|  | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт водовода и водопроводного колодца по ул. Центральная, 61 в с. Архангельское | 55,8 | Администрация Архангельского с/п | май | июнь | бюджет поселения |
|  | **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |
| 5 | Опрессовка теплотрассы | 10,00 | ООО Импульс | июнь | июль | средства ООО Импульс |
| 5 | Замена запорной аппаратуры (2 штук.) | 10,00 | ООО Импульс | июнь | июль | средства ООО Импульс |
| 7 | Промывка котлов | **50,0** | **ООО Импульс** | **июнь** | **июль** | **средства ООО Импульс** |
|  | Итого | 125,8 |  |  |  |  |